## Slide 2: برنامه ریزی عملیاتی
دکترحامد عسگری
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

## Slide 3: برنامه ريزی
يعني انتخاب هدف هاي «درست» و سپس انتخاب مسير، راه، وسيله يا روش «درست و مناسب» براي تامين اين هدف ها. هر دو جنبه برنامه ريزي در فرآيند مديريت اهميت حياتي دارند

## Slide 4: برنامه ريزی
برنامه‌ريزي به آن دسته از اقداماتي اطلاق مي‌شود كه مشتمل بر پيش‌بيني هدف‌ها و اقدامات لازم براي رويارويي با تغييرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طريق تنظيم عمليات آينده است. هدف اساسي برنامه‌ريزي تقليل ميزان قبول خطر نسبت به اتفاقات احتمالي و اتخاذ تدابيري هماهنگ براي دستيابي به موفقيت‌هاي سازماني است

## Slide 5
برنامه‌ريزي عملياتي:
فرآيندي است كه به وسيله آن، مديران اجرايي، فعاليت‌ها و گام‌هاي ويژه‌اي را در راستای رسيدن به اهداف مورد نظر ترسيم مي‌كنند. برنامه‌ريزي عملياتي چهارچوب زماني كوتاه‌تري نسبت به برنامه‌ريزي استراتژيك دارد و اغلب توسط مديراني صورت مي‌گيرد كه مسئوليت محدود براي اجراي هدف‌هاي محدود دارند

## Slide 6: یک برنامه باید به چهار سوال پاسخ دهد
در چه موقعیتی هستیم (وضعیت موجود)
به چه موقعیتی می خواهیم برسیم (اهداف)
چگونه می خواهیم به موقعیت جدید برسیم (راه حل های ممکن)
چگونه مطمئن شویم به موقعیت جدید رسیده ایم (پایش و ارزیابی)

## Slide 7: گام هاي اساسي برنامه ريزي عملياتي
پيشنهاد استراتژيهاي مختلف و انتخاب مناسبترين استراتژي
ارزيابي وضعيت موجود
پيش بيني فعاليتها و جدول زماني برنامه
پايش و ارزشيابي برنامه
برآورد بودجه (بودجه بندي) برنامه
فاز پيش بيني و تدوين برنامه
فازاجرا
تعيين اهداف

## Slide 8: تحليل وضعيت موجود
تعیین داده ها و اطلاعات مورد نیاز
جمع آوري اطلاعات مورد نیاز
تجزیه و تحلیل اطلاعات
اولویت بندي مشکلات

## Slide 9: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مهم ترین ابزارهاي مورد استفاده در این مرحله عبارتند از:
بارش افکار (طوفان فکري)
شبکه علیت
نمودار علت و معلول (استخوان ماهی)
نمودار علت و معلول و شبکه علیت، هر دو ابزاري براي شناسایی علل مشکلات می باشند.
برگشت

## Slide 10: اولويت بندي مشكلات
جدول گروه اسمی
رای گیری متعدد
ماتریس تصمیم گیری
ماتریس انتخاب
ماتریس انتخاب نهایی
برگشت

## Slide 11: رای گیری متعدد
1- عناوین مشکلات را روی برد می نویسیم.
2- از اعضا گروه درخواست می کنیم از بین مشکلات موجود نیمی (50%) مشکلات دارای اهمیت را مشخص نمایند.
3- سپس اعضا به ترتیب نظر خود را درخصوص موارد دارای اهمیت ، اعلام نمود ویک نفر موارد اعلام شده را بصورت چوب خط بر روی برد ،مشخص می کند ( هیچ بحثی بین اعضا رخ نمیدهد)
4- موارد دارای امتیاز کم یا بدون امتیاز از لیست حذف می شود.
5 مجدداً رای گیری ادامه می یابد تا زمانی که لیستی از ده مشکل دارای اهمیت تهیه گردد.

## Slide 12: نگارش برنامه عملیاتی
تعیین موضوع برنامه
تعیین تیم برنامه ریزی
تعیین مسول برنامه
نگارش مقدمه و بيان مسئله

## Slide 13: گام هاي اساسي برنامه ريزي عملياتي
پيشنهاد استراتژيهاي مختلف و انتخاب مناسبترين استراتژي
ارزيابي وضعيت موجود
پيش بيني فعاليتها و جدول زماني برنامه
پايش و ارزشيابي برنامه
برآورد بودجه (بودجه بندي) برنامه
فاز پيش بيني و تدوين برنامه
فازاجرا
تعيين اهداف

## Slide 14: عناصر اصلی برنامه ریزی عملیاتی:
1- اهداف(نهایی،کلی،بینابینی،اختصاصی)
2- پیش بینی
هدف:
بطور کلی هدف عبارت از نقطه ای است که کوشش ها معطوف به آن می باشد. بيان مقاصد يا نتايجي كه انتظار داريم پس از انجام تعدادی فعاليت هاي مرتبط، به آنها برسیم.
در برنامه ریزی هدف نتیجه نهایی برنامه بوده که مقصود برنامه ریز نیل به آن می باشد.

## Slide 15: هدف كلي
به صورت عمده ، باتوجه به مشكلات اولويّت‏دار و مأموريت سازمان، بصورت غير كمّي و جهت‏دار بيان مي‏شود.

## Slide 16: (Objectives or Specific Objectives)
شرح دستاوردهائي است که درپايان اجراي طرح وجودخواهد داشت.بنابراين يک نقطه مشخصي است.
اجزاي تشكيل دهنده هدف كلي را به‏ صورت مشخص و قابل سنجش مي‏سازد و بدين وسيله برنامه قابل ارزشيابي مي‏گردد.
هر هدف کلی به تعدادی اهداف اختصاصی تقسیم می شود.
اهداف اختصاصي

## Slide 17
مثال اهداف اختصاصي
نام برنامه: کنترل بیماري هپاتیت هدف کلی: پیشگیري، کنترل و مراقبت از بیماري هپاتیت اهداف اختصاصی:
افزایش سطح آگاهی تمامی پرسنل مراکز بهداشتی درمانی در زمینه بیماري هپاتیت به میزان 5 % نسبت به سال 92
افزایش کمی در سیستم گزارش دهی بیماري هپاتیت به میزان 5 % نسبت به سال 92
افزایش سطح آگاهی جمعیت تحت پوشش به میزان 5 % نسبت به سال 92
افزایش سطح آگاهی مبتلایان شناسایی شده در خصوص بیماري هپاتیت و مهارت هاي پیشگیري از انتقال بیماري به دیگران به میزان 70 % کل موارد مبتلا در سال 92
مشاوره، آزمایش و واکسیناسیون همسر و اعضاي خانواده مبتلایان به هپاتیت هاي B و C شناسایی شده به میزان 70 % در سال 92

## Slide 18: ويژگيهاي اهداف اختصاصيSMART))
اختصاصی و ویژه باشندو به طور عيني بيان كننده تغييري باشد كه قرار است اتفاق بيفتد Sspecific))
قابل اندازه‏گيري باشند Measurable))
دست‏يافتني باشند Attainable))
مرتبط با هدف كلي باشند Relevant))
داراي زمان مشخص باشند Time-bounded))

## Slide 19: اولویت بندی بین اهداف:
تعیین هدف، بسیار مهم می باشد. اما مهمتر و در عین حال پیچیده ترین قسمت در این خصوص، کاستن از تعداد غالبا متعدد هدف های انتخاب شده (به دلیل کمبود بودجه و سایر امکانات) و گزینش ضروری ترین هدف ها از میان آن ها می باشد.
روش های اولویت بندی اهداف:
؟؟

## Slide 20: تمایز بین هدف و فعالیت
  مثال:
  هدف: رفع تشنگی
  فعالیت: خوردن آب

## Slide 21: گام هاي اساسي برنامه ريزي عملياتي
پيشنهاد استراتژيهاي مختلف و انتخاب مناسبترين استراتژي
ارزيابي وضعيت موجود
پيش بيني فعاليتها و جدول زماني برنامه
پايش و ارزشيابي برنامه
برآورد بودجه (بودجه بندي) برنامه
فاز پيش بيني و تدوين برنامه
فازاجرا
تعيين اهداف

## Slide 22: مثال برای استراتژي ها ( با استفاده از شبکه عليت)

## Slide 23: گام هاي اساسي برنامه ريزي عملياتي
پيشنهاد استراتژيهاي مختلف و انتخاب مناسبترين استراتژي
ارزيابي وضعيت موجود
پيش بيني فعاليتها و جدول زماني برنامه
پايش و ارزشيابي برنامه
برآورد بودجه (بودجه بندي) برنامه
فاز پيش بيني و تدوين برنامه
فازاجرا
تعيين اهداف

## Slide 24: برنامه ریزی عملیاتی
2- پیش بینی:
همانطور که اشاره شد برنامه ریزی یک نوع آینده نگری بوده لذا اساس آن را پیش بینی تشکیل می دهد. بنابراین پس از تعیین اهداف قسمت اصلی کار برنامه ریز عملیاتی پیش بینی عملیات و کارهایی است که برای دستیابی به اهداف مورد نیاز می باشد.
در پیش بینی دو عامل زمان و هزینه بسیار اساسی می باشند. سوالات مطرح در پیش بینی دقیق عبارتند از:
1- چه فعالیتی؟ (پیش بینی فعالیت ها)
2- از چه روشی؟ (پیش بینی روش های انجام کار)
3- در چه مدت زمانی؟ (پیش بینی زمانی)
4- در چه مکانی؟ (پیش بینی موقعیت مکانی برنامه)
5- با چه منابعی؟ (پیش بینی منابع)
آخرین مرحله برنامه ریزی عملیاتی نیز اجرای آن می باشد.

## Slide 25
هدف كلي: هدف اختصاصي: استراتژي: |  |  | 
اقدامات اجرايي | مسئول | محدوده زماني | منابع مورد نياز

## Slide 28: ابزارهای برنامه ریزی
نمودار گانت:
نشان می دهد چه وقت کارها انجام می گیرند و آن را با پیشرفت واقعی کار مقایسه می کند
محور افقی زمان و محور عمودی فعالیت ها

## Slide 29: تکنیک های برنامه ریزی عملیاتی
روش نمودار گانت:
روش نمودار گانت نخستین و اساسی ترین روش تصویری در برنامه ریزی عملیاتی می باشد. این روش در خلال جنگ جهانی اول توسط هنری ال. گانت ابداع گردیده و هم اکنون نیز به عنوان یکی از بهترین روش های تصویری مورد استفاده قرار می گیرد.
این روش اصولا برای زمانبندی انجام وظایف به وجود آمده و دارای دو بعد است:
1- محور عمودی شرح عملیات (و یا حتی وظایف) را بر حسب تقدم و تاخر انجام آنها (مراحل انجام کار) را نمایش می دهد.
2- محور افقی نیز نشان دهنده زمان می باشد.

## Slide 30: مثال : گانت چارت

## Slide 31: گام هاي اساسي برنامه ريزي عملياتي
پيشنهاد استراتژيهاي مختلف و انتخاب مناسبترين استراتژي
ارزيابي وضعيت موجود
پيش بيني فعاليتها و جدول زماني برنامه
پايش و ارزشيابي برنامه
برآورد بودجه (بودجه بندي) برنامه
فاز پيش بيني و تدوين برنامه
فازاجرا
تعيين اهداف

## Slide 32: پایش و ارزشیابی(نظارت و کنترل)
نظارت و کنترل يکي از وظيفه هاي مديران است که با آن مي توان عملکرد واقعي برنامه را با هدف هاي آن مقايسه کرد و در صورت لزوم اقدام هاي اصلاحي را انجام داد.
کنترل فرایند بازبینی فعالیتها جهت اطمینان از انجام فعالیتها بر طبق برنامه است
در تعريفي ديگر کنترل فعاليتي است که ضمن آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده مقايسه مي شود و در صورت وجود اختلاف و انحراف بين آن چه که بايد باشد و آن چه که هست به رفع واصلاح آن ها اقدام مي شود.

## Slide 33: نظارت و کنترل
سازمان بدون وجود يک سيستم موثر کنترل در تحقق ماموريت هاي خود موفق نبوده و نمي تواند از منابع خود به درستي استفاده کند
هيچ برنامه اي بدون کنترل به درستي اجرا نمي شود و کنترل نيز بدون وجود برنامه مفهوم و معني پيدا نمي کند.