## Slide 2
تعیین راهکارها و فعالیتها

## Slide 3: تعریف راهکاریا استراتژی
راهکار (استراتژی) را روش کلی رسيدن به هدف معنا می کنند و در اين مرحله مشخص می شود که قرار است چگونه به اهداف اختصاصی برنامه دست پيدا کنيم.

## Slide 4: اهمیت تعیین راهکارها و فعالیتها
این مرحله آنچه را که شما می خواهید انجام دهید با آنچه که می خواهید بـه دسـت آوریـد، بـا هـم مـرتبط مـی سـازد. انتخـاب راهکارها و فعالیتهاي شفاف و روشن موجب طراحی برنامه تفضیلی دقیق تري می شود.
انتخاب استراتژيهاي مناسب براي هر يك از اهداف اختـصاصي تغييـررفتار ، ادامه مسير را روشن نموده و موجـب تقويت و استمرار تعامل مؤثر افراد كليدي، و شركاي برنامه می شود.

## Slide 5: راهکارهای ارتقای سلامت
مشاوره و آموزش مهارتها: کار با مردم، چه به صورت فـرد بـا فـرد یـا گروهـی، بـه مـردم کمـك مـی کنـد تـا دانـش و مهارتهاي مورد نیاز براي بهبود سلامت شان را فرا گیرند و امکان حمایـت دایمـی از کسـانی کـه نیازمنـد کنتـرل بیشـتري در زندگیشان هستند را فراهم می سازد.

## Slide 6
آموزش: بروشورها و اطلاعیه ها، مقالات روزنامه و مجلات و برنامه هاي تلویزیونی و فضای مجازی به مردم کمك می کند تا در مورد سلامت خود، خانواده، محله و شهري که در آن زندگی می کنند، بیشتر بیاموزند. براي مثال برنامه تلویزیونی ایمنی کودکان، همراه با آموزش مهارتهـاي ایمـنسـازي محـیط زنـدگی و تفـریح کودکـان می تواند توصیه هاي ایمنی کودکان زیر 3سال را نیز به والدین ارایه دهد. سمینارها و کارگاههاي آموزشی با حضور متخصصان سلامت و نیز سـایر برنامـه هـاي عمـومی مبتنـی بـر جامعـه کـه توسـط سازمانهاي غیردولتی فعال در عرصه جامعه سالم ارایه می شوند، به مردم کمك مـی کنـد تـا دانـش و مهـارتهـایی را کسـب نمایند که منجر به اقدامات بعدي براي ارتقاي سلامت آنها می شود.

## Slide 7
بازاریابی اجتماعی: در بازاریابی اجتماعی، از بسیج هاي عمومی متکی بر ابزارها و تکنیكهاي بازاریابی تجاري براي نفـوذ و تأثیر بر نگرش مردم و تقویـت اقـدام اجتمـاعی آنهـا بـراي ارتقـاي سـلامت اسـتفاده مـی شـود. ماننـد برگـزاري بسـیج هـاي اطلاع رسانی چند رسانه اي سلامت کودکان با استفاده از شعارها و برندهاي سلامت کودکان .ممکن است از بازاریابی اجتماعی براي آشنایی مردم با آسیبها مثل مرگ و میر ناشی از تصادف با موتورسـیکلت و یـا یـك اقدام ایمنی مثل بستن کمربند ایمنی استفاده شود.

## Slide 8
حمایت متقابل/ خودیاری: این کار با ایجاد انگیزه و تقویت قدرت، کنترل و نفوذ قربانیـان یـك آسـیب بـراي کمـك بـه خود و سایر قربانیان آن آسیب صورت می گیرد. اعضاي گروههاي خودیار به صورت خودجوش به یکدیگر و سایر افرادي که مشکلی مشابه با آنان دارند کمك می کننـد تا از تأثیر بیماري و آسیب کاسته شود و تا آنجا که می شود افراد به زندگی سالم و طبیعی خود بازگردند.

## Slide 9
بسیج جامعه: با جلب مشارکت مردم امکان اجراي پروژه هاي مختلفی مانند ایجاد مسیر ایمن براي معلولان و نابینایان، زمین بازي ایمن براي کودکان، ترویج شیوه زندگی سـالم، پیشـگیري و کنتـرل خشـونت خـانگی در جوامـع مختلـف شـهر فـراهم میشود. برخی از این موارد مانند ترویج شیوه زندگی سالم و برنامه هاي عملیاتی پیشگیري و کنترل خشونت براي کمـك بـه تغییـر رفتار در مردم طراحی می شوند. سایر موارد مانند ایجاد فضاي بازي ایمن و پـروژه هـاي احـداث معـابر ایمـن بـراي معلـولان و نابینایان به منظور توسعه زیرساختهاي سلامت و ایمنی محله اجرا می شوند.

## Slide 10
سیاستهای حامی سلامت و ایمنی: سیاستهاي عمومی، دستورالعملها، قـوانین و مقـررات .تأثیر مستقیمی بر سلامت مردم دارند براي مثال، سیاستهاي مصوب شو راي شهر در زمینه استانداردهاي سلامت خانـه، مدرسـه، محـل کـار و تفـریح و نظـارت بـر اجراي آنها موجب می شود که شهروندان در موقعیتهاي مختلف کار، تحصیل، تفریح و زندگی با آسیبهاي کمتـري رو بـه رو شوند و نیز از زندگی سالمتري برخوردار شوند و یا مقررات مربوط به پیشگیري از زورگیري از دانش آمـوزان در مـدارس موجب حفاظت از دانش آموزان کوچك و ضعیفتر در برابر دانش آموزان بزرگتر یا پرخاشگر می شود. قوانین استفاده اجباري از کلاه ایمنی در هنگام راندن دوچرخه و موتور سیکلت نیز از شهروندان در برابر آسیبهاي مربوطـه محافظت می کند.

## Slide 11: برای تعیین راهکارهای ممکن
1 - رجوع به سوابق برنامه های مشابه
2 - مشورت با افراد ماهر (کسانی که در زمینه طراحی و مدیریت و اجرا و نیز پایش و ارزشیابی برنامه هاي عملیاتی، سوابق و تجارب مثبتی دارند)

## Slide 12: مثال
هدف اختصاصی 1: تجهیز دو پارک از 5 پارک سطح شهرستان نجف آباد به وسایل ورزشی
راهکار: جلب حمایت شورای شهر نجف آباد
هدف اختصاصی2: افزایش آگاهی 30% مردان دارای فشار خون بالا درسطح شهرستان خوانسار
تا پایان سال 97 راهکار1: آموزش کارکنان مرد ادارات درسطح شهرستان خوانسار
راهکار2: آموزش رانندگان اتوبوس های واحد شهرستان خوانسار تا پایان سال 97

## Slide 13: تعیین فعالیتها
تعیین فعالیتها یکی از مهم ترین گام ها در طراحی برنامه است و اگر به طور صحیح انجام شود می تواند تا حد زیادی موفقیت پروژه را تضمین کند .

## Slide 14: فعالیتها
فعاليت هاي لازم براي تحقق هدف کدامند؟ : چه کاری
با چه ترتیبی : فعالیتها با چه ترتیبی انجام می شود ؟ (تقدم و تاخر)
درچه زمانی : هر يک از فعاليت ها در چه محدوده زماني انجام مي شود؟ تٍوسط چي کسی : مسئول اجرای هر فعالیت چه کسی است ؟
با چه ابزار و امکاناتی چه منابعی براي اجراي برنامه لازم است؟
با چه بٍودجه ای : چه منابع پولي براي اجراي برنامه لازم است؟
پایش : پایش انجام فعالیتها طبق برنامه زمانبندی حین برنامه

## Slide 15: مثال
راهکار: جلب حمایت شورای شهر نجف آباد در زمینه تجهیز دو
پارک در سطح شهرستان به وسایل ورزشی
فعالیت | مسئول اجرا | زمان اجرا | شیوه پایش
برگزاری جلسه هماهنگی باشورای شهر | شبکه بهداشت | مرداد 97 | بررسی صورتجلسات

## Slide 16: راهکار 2
آموزش کارکنان مرد ادارات درسطح شهرستان خوانسار در زمینه فشار خون بالا
فعالیت | مسئول اجرا | زمان اجرا | شیوه پایش
برگزاری جلسه هماهنگی با واحدهای فنی | کارشناس آموزش سلامت | مرداد 97 | بررسی صورتجلسات
برگزاری جلسه با فرمانداری شهرستان | مدیر شبکه بهداشت | مرداد 97 | بررسی صورتجلسات