## Slide 2
پایش و ارزشیابی

## Slide 3
پس از آموزش انتظار می رود فراگیر:
پایش و ارزشیابی را تعریف نماید.
شاخص های پایش را توضیح دهد.
شاخص های ارزشیابی را توضیح دهد.
فرآیند اجرای پایش در سطح شبکه را توضیح دهد.

## Slide 4
تعاریف
پایش
Modern PowerPoint Presentation
بررسي تحقق اهداف با اجراي برنامه در عمل است . بنابراين در ارزشيابي شاخص های زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
برونداد ( output)
پیامد (outcome)
تأثیر نهائی ( impact)
سنجش درجه انطباق فعاليتها با استانداردها در حين اجرا است . بنابراين در پايش شاخص های زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:
درونداد (input)
فرآيند (process)
ارزشیابی

## Slide 5
شاخص های درونداد :
حاوی اطلاعات، منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیت ها هستند؛ تعداد کودکان واجد شرایط واکسیناسیون
شاخص های فرآیند :
ابزارهای اندازه گیری فعالیت های در حال اجرا هستند؛ میزان پیشرفت برنامه واکسیناسیون
شاخص های برونداد:
برونداد های فعالیت ها را اندازه می گیرند؛ میزان پوشش واکسیناسیون
شاخص های پیامد:
پیامد فعالیت ها را نشان می دهند؛ میزان ایمنی ناشی از واکیسناسیون
شاخص های تاثیر نهائی:
ابزارهای اندازه گیری اثرات بلند مدت فعالیت ها هستند؛ میزان کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری قابل پیشگیری با واکسن

## Slide 6
پایش و ارزشیابی در حوزه بهداشت
برون سپاری
دولتی
پایش مدیریتی
پزشک و
ماما خانواده
شبانه روزی و دارای
بیتوته

## Slide 7
معیارهای پایش
دستورالعمل نحوه محاسبه کسور
مکانیسم اعمال کسور
نحوه انجام پایش فنی
نحوه انجام پایش پشتیبانی- اداری- مالی
محاسبه شاخص های عملکردی
خدمات و جمعیت فعال
عناوین:
پایش برون سپاری

## Slide 8
معیارهای پایش
پایش برون سپاری
ضریب 4
شاخص های عملکردی
ضریب 3
پایش فنی
ضریب 1
چک لیست IT
ضریب 1
درصد رضایتمندی
ضریب 2
پایش پشتیبانی
اداری و مالی

## Slide 9
دستورعمل و مکانیسم
محاسبه کسور
مثال:
نمره فنی : 89
نمره پشتیبانی- اداری- مالی: 92
درصد رضایتمندی: 100
چک لیست IT: 100
شاخص های عملکردی: 83
جمع امتیازات با ضریب: 983
کل فرمول: 89.4
درصد امتیاز پایش | میزان کسورات
100 - 90 | صفر
70-90 | به ازای کسر هر یک نمره از 100، یک درصد کسورات اعمال می گردد.
کمتر از 70 | به ازای کسر هر یک نمره از 100، یک درصد کسورات اعمال می گردد و همزمان به طرف قرارداد تذکر کتبی داده می شود و در صورت تکرار امتیاز کمتر از 70 در فصل بعد، قرارداد لغو می گردد.
درصد کسور: 10.6

## Slide 10
پایش فنی
پایش پشتیبانی- اداری- مالی
پایش مراقبین سلامت توسط ناظرین فنی شرکتها طی دو ماه ابتدای هر سه ماهه
راستی آزمایی پایش های انجام شده توسط واحدهای فنی شبکه ها در همه برنامه ها
انجام پایش پزشکان، ماما- مراقب( در برنامه های مادران، میانسالان و باروری سالم) کارشناسان روان، تغذیه، محیط و حرفه ای به صورت سه ماهه
بارگذاری چک لیست ها بر رروی سایت معاونت بهداشت
چک لیست پایش پشتیبانی- اداری- مالی به شبکه ها و شرکت ها در ابتدای هر قرارداد
اعلام برنامه زمانبندی پایش با نامه رسمی از شبکه به مدیر عامل شرکت
تکمیل چک لیست به صورت فصلی در حضور مدیر عامل شرکت و یا نماینده ایشان و اخذ امضاء در پایان تکمیل چک لیست مذکور از ایشان

## Slide 11
شاخص های عملکردی
ابلاغ شاخص های عملکردی به شبکه ها و شرکتها در ابتدای هر سه ماهه
ابلاغ چک لیست ها به کلیه مراکز تابعه اعم از مراکز برون سپاری و دولتی ( حتی مراکز روستائی و شهرهای زیر 20 هزار نفر) توسط شبکه ها
استخراج وضعیت موجود و ابلاغ به مراکز
بررسی وضعیت موجود شاخص ها در کمیته پایش و برنامه ریزی مداخلات جهت مراکز با وضعیت ضعیف
استخراج شاخص های عملکردی در پایان هر سه ماهه توسط مرکز بهداشت استان و محاسبه کسور شرکتها

## Slide 12
جمعیت فعال
تعریف جمعیت فعال
نحوه محاسبه جمعیت فعال در عملکرد شرکتها
خدمات وزن دهی شده ( ضرایب خدمات)
تعداد خدمات ماهانه | سمت خدمت دهنده | تعداد خدمات ماهانه | سمت خدمت دهنده
2632 | کارشناس تغذیه | 2430 | مراقب سلامت / ماما مراقب
13900 | کارشناس بهداشت حرفه ای | 14362 | پزشک
8200 | کارشناس بهداشت محیط | 1700 | کارشناس سلامت روان

## Slide 13
فرمول محاسبه شاخص عملکرد در نسخه 06

## Slide 14
Section Break

## Slide 15
انواع پایش
فواصل انجام پایش ها
ارسال نتایج به مرکز بهداشت استان
انواع تعدیلات
عناوین:
پایش برنامه
پزشک خانواده

## Slide 16
انواع پایش برنامه پزشک خانواده
پایش مشترک
توسط کارشناس بیمه سلامت و نماینده شبکه به صورت ماهانه
پایش فصلی
توسط واحدهای فنی ستاد شبکه به صورت فصلی

## Slide 17
پایش برنامه پزشک خانواده
  ابلاغ چک لیست های پایش پزشک و ماما خانواده به شبکه ها هر 6 ماه یکبار
  ابلاغ چک لیست ها به پزشکان و ماماهای خانواده توسط شبکه
  برنامه ریزی پایش 100 درصد پزشکان و ماماهای خانواده
  انجام پایش ها و ارسال نتایج به مرکز بهداشت استان طبق برنامه زمانبندی اعلام شده در مکاتبه
  مداخله جهت پرسنلی که نمره پایش کمتر از 90 داشته اند ( مداخله آموزشی/ صدور تذکر و...)

## Slide 18
انواع تعدیلات
تعدیل جمعیتی
بر اساس استانداردهای جمعیت: هر 4000 نفر یک پزشک و هر 7000 نفر یک ماما
تعدیل کمی
بر اساس کارکرد ماهانه پرسنل (روزکارکرد، حضور و غیاب، غیبت غیر موجه)
تعدیل کیفی
بر اساس نمرات پایش مشترک

## Slide 19
فواصل انجام پایش ها
ارسال نتایج به مرکز بهداشت استان
اهمیت بررسی شاخص های عملکردی
عناوین:
پایش نیروهای دولتی

## Slide 20
پایش نیروهای دولتی
برنامه ریزی 9 ماهه جهت پایش کلیه نیروهای دولتی ( یک سوم نیروها طی هر فصل)
سه ماهه پایانی سال جهت لکه گیری پایش های انجام نشده و یا تکرار پایش نیروهای با عملکرد ضعیف
پایش خانه های بهداشت طبق دستورالعمل ابلاغی مرکز بهداشت استان توسط ستاد شبکه و آموزشگاه بهورزی

## Slide 21
برنامه ریزی پایش ها
ارسال نتایج برای مرکز بهداشت استان
عناوین:
پایش مراکز شبانه روزی و دارای بیتوته

## Slide 22
پایش مراکز شبانه روزی و دارای بیتوته
مکاتبه شماره 5233 مورخ 1401/05/25
پایش ماهیانه هر مرکز در ساعات غیر اداری
ارسال برنامه زمانبندی پایش هر ماه و نتایج پایش ماه قبل به مرکز بهداشت استان ( تا پنجم هر ماه )طبق فرمت
استفاده از چک لیست مراکز شبانه روزی ( چک لیست مراکز دارای بیتوته متعاقبا ارسال خواهد شد)
نظارت از مراکز شبانه روزی و دارای بیتوته توسط مرکز بهداشت استان

## Slide 23
الزامات
عناوین:
پایش مدیریتی

## Slide 24
پایش مدیریتی
مکاتبه شماره 1552 مورخ 1402/02/11
وجود برنامه پایش مدیریتی و ابلاغ به مراکز
حضور مدیر شبکه ، معاون بهداشت و مسئولین واحدهای فنی در پایش مدیریتی
برگزاری جلسه با حضور پزشک مسئول مرکز و سایر پرسنل جهت ارائه راهکار برای مشکلات موجود